МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МБОУ «СОШ № 50» ___________________Изиев М.А. «12» апреля 2021 г. |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПЕРЕХОДА  МБОУ «СОШ № 50» В РЕЖИМ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА 2021-2022 ГОДЫ»

План мероприятий по повышению качества общего образования на 2021, и 2021-2022 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат | Внешняя помощь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 11 | Создание рабочей группы в ОУ, назначение координаторов | Апрель 2021 | Директор МБОУ заместители | Приказ о создании рабочей группы |  |
| 12 | Анализ внутришкольного мониторинга для выявления обучающихся с низкими результатами (индивидуальный образовательный маршрут слабоуспевающих обучающихся). | Август-сентябрь | зам. директора | справка (аппаратное совещание) |  |
| 13 | Разработка дорожной карты подготовки выпускников к ГИА (9, 11) | сентябрь 2021 | Зам. директора по УВР, | Дорожная карта для подготовки к ГИА |  |
| 14 | Анализ результатов окончания полугодия, учебного года с целью принятия управленческих решений | на протяжении года | , зам. директора по УВР, | Аналитические материалы |  |
| 15 | Организация контроля за созданием образовательной организацией системы учета обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации | на протяжении года | зам. Директор социальный педагог, педагог-психолог. | справка |  |
| 16 | Создание системы кадровой поддержки: организация информационной помощи педагогам 65+ | на протяжении года | зам. директора по УВР,зам. директора по ИКТ | Приказ о прикреплении помощников | Взаимодействие с УО, ДИРО |
| 17 | Текущий отчет по реализации дорожной карты | Февраль, апрель 2022 | Директор МБОУ «зам. директора по УВР | Аналитические материалы |  |
| 18 | Заключение договоров о сотрудничестве со школами, имеющими высокие результаты обучения, вышедшими из статуса ШНОР | Сентябрь 2021 | Директор | Договоры о сотрудничестве |  |
| II | МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА |  |  |  |  |
| .1 | Анкетирование педагогических работников с целью оценки текущих и перспективных потребностей в компетенциях, необходимых для повышения качества общего образования | Май 2021 | Зам. директора по УВР педагог-психолог | Результаты анкетирования | Курсы повышения квалификации ИПК |
| 22 | Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов. Формирование запроса на курсы повышения квалификации, информационные семинары. | Декабрь 2021 | Директор МБОУ отв. за курсовую подготовку педагогов | Аналитические материалы | Курсы повышения квалификации ИПК |
| 23 | Проведение совещаний с педагогическими работниками по теме «Пути повышения качества образовательных и воспитательных результатов» | ноябрь 2021 | Зам. директора по УВР педагог-психолог | Протокол совещания |  |
| .4 | Посещение практико-ориентированных (обучающих) курсов, семинаров для руководителей и педагогов на базе школ с высокими результатами обучения, на базе школ, вышедших из состава ШНОР или имеющих высокие результаты обучения: взаимопосещение уроков; методические консультации. | На протяжении года | Директор зам. директора по УВР | Заявка на семинары, посещение семинаров педагогами и администрации школы | Семинары ДИРО УО |
| 25 | Участие в городских предметных методических объединениях по вопросам работы со слабоуспевающими и немотивированными обучающимися. | На протяжении года | Руководители МО | Посещение городских методических объединений | УО, ДИРО |
| 26 | Проведение единого методического дня для учителей, имеющих низкие результаты в рамках ШМО «Мотивационное обеспечение учебного процесса на современном уроке», «Профилактика профессионального выгорания» | Февраль 2022 | Руководители МО | Протокол МО | Психолог школы |
| 27 | Анализ результатов независимых оценок качества образования (ВПР, ГИА), разработка рекомендаций для учителей-предметников по повышению качества образования. | Декабрь, 2021 | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| .8 | Анализ результатов по итогам административных диагностических работ в формате ГИА. Выявление обучающихся с низкими результатами, с целью индивидуального планирования подготовки к ГИА. | Январь, 2022 | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| 29 | Консультации для педагогов, учащихся по вопросам подготовки к ГИА (с привлечением педагогов высшей школы) | На протяжении года, по мере необходимости | Зам. директора по УВР | Проведенные консультации |  |
| 210 | Практико-ориентированный семинар для педагогов «Особенности практико-ориентированных заданий в рамках реализации ОО НОО, ООО, СОО (по материалам ВПР и PISA) | Январь | Зам. директора по УВР | Проведение семинара |  |
| 211 | Участие педагогов в заседаниях городских/районных методических объединений учителей | На протяжении года | Руководители МО | Посещение заседаний УО |  |
| III | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  |
| 31 | Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей | На протяжении года | Зам. директора по УВР педагог-психолог | Cоздание оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации учащихся | Семинары ИПК |
| 32 | Организация консультативно-методического обеспечения разработки индивидуальных маршрутов обучающихся, обеспечивающих успешность достижения положительных образовательных результатов | На протяжении года | Зам. директора по УВР педагог-психолог зам. директора по ВР | Оказание консультативно-методической поддержки | Семинары ИПК |
| 33 | Организация системы внеучебных и внеурочных мероприятий | На протяжении года | зам. директора по ВР. | Проведение различных мероприятий |  |
| 34 | Организация системы органов ученического самоуправления, участие обучающихся в социальных проектах, волонтерских проектах | На протяжении года | зам. директора по ВР. | Участие в различных мероприятиях |  |
| 35 | Анализ результатов мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг | По итогам учебного года | Директор | Аналитические материалы |  |
| 36 | Совершенствование профилактической работы с учащимися «группы риска» и неблагополучными семьями | На протяжении года | Зам. директора по ВР, | Совместное заседание педагогического коллектива, КДН, ПДН, наркологической службы | Семинар |
| 37 | Проведение и участие в родительских общешкольных и районных собраниях, | На протяжении года | Директор МБОУ «зам. директора по УВР | Участие в родительских собраниях, протоколы родительских собраний | Семинары |
| 38 | Организация профилактики профессионального выгорания педагогических работников | Март | зам. директора по ВР | Участие в семинарах |  |
| 39 | Индивидуальное консультирование родителей | На протяжении года | Директор МБОУ «зам. директора по УВР | Проведение консультаций |  |
| 310 | Индивидуальное консультирование обучающихся | На протяжении года | Директор зам. директора по УВР | Проведение консультаций |  |
| IV | СОКРАЩЕНИЕ РАЗРЫВА В РЕЗУЛЬТАТАХ ОБУЧЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ВЫСОКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |  |  |  |  |
| 41 | Участие во Всероссийских проверочных работах по учебным предметам | В течение года | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| 42 | Анализ результатов окончания учебной четверти, полугодия, учебного года, с целью принятия управленческих решений. | В течение года | Зам. директора по УВР | Аналитическая справка |  |
| 43 | Участие в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах: | В течение года Декабрь, 2021 Январь, 2022 | Зам. директора по УВР | Увеличение количества учащихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах |  |
| V | АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ |  |  |  |  |
| 51 | Участие и результативность в ГИА-2022 | По расписанию ГИА-2022 | Зам. директора по УВР | Результаты ГИА-2021 |  |
| 52 | Проведение совещания по итогам результатов мониторинговых исследований качества образования, ГИА - 2022 | Август 2022 | Зам. директора по УВР | Протокол совещания |  |
| 53 | Анализ реализации Дорожной карты и планирование работы на 2022-2023 учебный год | Август 2022 | Директор МБОУ «зам. директора по УВР | Аналитическая справка |  |