Утверждаю

Директор МБОУ «СОШ № 50»

____________________Изиев М.А.

Подпрограмма (дорожная карта) по решению кадрового дефицита в МБОУ «СОШ № 50».

2021 г.

Цель: Обеспечение МБОУ «СОШ № 50» квалифицированными кадрами, способными решать задачи модернизации

образования, обеспечить повышение качества образования.

Задачи:

Реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами;

- сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;

- повышение престижа педагогической профессии.

План реализации подпрограммы:

| № | Задачи и мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Результаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Текущее значение | Планируемое значение | Достигнутое значение. Сроки достижения результатов |
| 1.Обеспечение образовательной организации квалифицированными кадрами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение повышения квалификации педагогов (семинары, курсы, программы повышения квалификации) | Непрерывно | Администрация школы | Прохождение педагогами курсов повышения квалификации. Информационные таблицы. | 49 | 9 | сентябрь 2021-декабрь 2022г.г. |
| 2. | Внедрение практики взаимодействия с ВУЗами с целью привлечения кадрового резерва из числа студентов педагогических специальностей. | В течение всего периода реализации подпрограм мы | Администрация школы | Социальное партнерство в развитии педагогических кадров |  |  | Заключение договоров сентябрь 2021г. |
| 2. Сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работы по нормированию труда педагогических работников. Совершенствование оплаты труда. | Постоянно | Администрация школы МКУ «Управление образования» | Повышение профессиональной мотивации педагогического коллектива. | 0 | 9 |  |
| 3. Повышение престижа педагогической профессии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стимулирование педагогических работников через награждение грамотами и благодарностями разного уровня, званиями. | В течение всего периода реализации подпрограммы | Администрация школы МКУ «Управление образования» | Информационная справка | 2 | 2 | В течение всего периода реализации подпрограммы |
| 2. | Участие в работе методических семинаров и конференций -на базе ОУ; -в других ОУ города; - в регионе; Участие в КПК и педмастерства. | Постоянно | Администрация школы Руководители методических объединений | Информационная справка | 6 | 2 | 2021-2024г.г. |
| 3. | Аттестация педагогов. Повышение квалификационной категории. | По истечении срока | Администрация школы Руководители методических объединений | Приказ о присвоении квалификационной категории | 28 | 15 | 2021-2024г.г. |